## Slide 1: Презентация бережливого проекта «Оптимизация процесса «Подготовка и размещение информации на сайт образовательной организации »
Директор
Телегин Андрей Валерьевич
Г. Горячий Ключ, х. Молькин
МБОУ МО ГК «СОШ № 17»
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: карточка проекта
Карточка процесса/подпроцесса «Подготовка и размещение информации на сайт образовательной организации » |  | 
ПОДГОТОВЛЕНО ___________ С. С. Аванесова «___»___________2021 г. |  | УТВЕРЖДЕНО Руководитель проекта ____________ А. В. Телегин «___»___________2021 г.
Общие данные: Заказчик: Руководитель образовательной организации Телегин А. В. Руководитель процесса: Заместитель руководителя образовательной организации Мамбетказиева А. А. Команда проекта: Аванесова С. С., ответственная за работу сайта Прокофьева О.В., учитель информатики Начало процесса: поручение руководителя о размещении информации на сайт Конец процесса: размещение информации на сайте учреждения | Обоснование: Избыточность информации 2. Временные потери при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом. 3. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации.
Цель (и): | Сроки реализации мероприятий проекта: Старт проекта – утверждение команды по реализации проекта (02.09.2021 г.) 2. Анализ текущей ситуации (03.09.2021 – 03.10.2021г.): разработка текущей карты процесса (04.10.2021 – 11.10.2021г.); поиск и выявление проблем (12.10.2021 – 20.10.2021г.); разработка целевой карты процесса (20.10.2021- 28.10.2021г.); разработка «дорожной карты» реализации проекта (29.10.2021 - 09.11.2021г.). 3. Реализация мероприятий дорожной карты (10.11.2021 – 30.11.2021 г.) 4. Завершение проекта ( до 01.12.2021г.)
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение временных затрат и оптимизация процесса подготовки и загрузки на сайт образовательной организации информации. | 100-122 мин | 40-60 минут
Эффекты:
Тезисное определение важных этапов мероприятия.
Экономия времени.
Передача информации в сжатом виде.
Повышение ценности результата мероприятия.

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Подготовка и размещение информации на сайт образовательной организации»
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 6
ШАГ 7
ШАГ 2
ШАГ 1
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Руководитель
Поручение о размещении информации на сайт
(5-20 мин.)
Сотрудники ОО
Сбор и подготовка информации
(30-40 мин.)
Сотрудники ОО
Передача информации для выборки материалов
(1-10 мин.)
Руководитель
Получение текстовой информации для выборки материалов
(1-10 мин.)
Сотрудники ОО
Передача полной информации ответственному за сайт для размещения на сайте
(15-25 мин.)
Ответственный за сайт
Размещение информационного материала на сайт учреждения
(25-50 мин.)
ВПП (время протекания процесса) 108– 200 мин.
ШАГ 5
Руководитель
Отбор
материалов
(30-45 мин.)
Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия
Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации
Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя
Временные потери, отсутствие ограничения на количество и размер информации для размещения
Временные потери при загрузке файлов с большим объемом
4
5
1
2
ВХОД
ВЫХОД
1
2
3
5

## Slide 4: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
1
2
3
4
Не выявлены
Не выявлены
Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия
Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации
Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя
Временные потери, отсутствие ограничения на количество и размер информации для размещения
Временные потери при загрузке файлов с большим объемом
5

## Slide 5
Проблема | Способ решения | Экономия времени
Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия | Алгоритм подготовки информации для размещения на сайт | 30-45мин.
Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации | Шаблон для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов) | 
Отсутствие ограничения на количество и размер фотографий для размещения | Требования к количеству, размеру и качеству фотографий | 
Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя | Передача материалов по электронным формам связи | 14 мин.
Временные потери при загрузке файлов с большим объемом | -Шаблон для размещения информации на сайте ( с ограничением редактирования и количества печатных символов) -Требования к размеру и качеству фотографий | 20-50 мин.
Анализ проблем

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса «Подготовка и размещение информации на сайт образовательной организации»
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 6
ШАГ 7
ШАГ 2
ШАГ 1
Введение в предметную область (описание ситуации «как Будет»)
ВПП (время протекания процесса) 47 – 91 мин.
ШАГ 5
Руководитель
Поручение о размещении информации на сайт
(5-20 мин.)
Сотрудники ОО
Передача информации для выборки материала (по электронным формам связи)
(1-3 мин.)
Руководитель
Получение текстовой информации для выборки материала (по электронным формам связи)
(1-3 мин.)
Руководитель
Отбор материалов
(10-20 мин.)
Сотрудники ОО
Передача информации по электронным формам связи ответственному за сайт для размещения на сайте (в разработанном шаблоне)
(3-5 мин.)
Ответственный за сайт ОО
Размещение информационного материала на сайт учреждения
(7-10 мин.)
ВХОД
ВЫХОД
Сотрудники ОО
Сбор и подготовка информации
(по разработанным алгоритму и шаблону)
(20-30 мин.)

## Slide 7
Дорожная карта по оптимизации процесса «Подготовка и размещение информации на сайт образовательной организации » | УТВЕРЖДАЮ Руководитель проекта __________________ А. В. Телегин «___»___________ 2021 г.
№ | Обоснование (проблема) | Причины | Планируемые мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение работы | Ф.И.О., должность ответственного исполнителя | Сроки
1. | Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия | Отсутствие алгоритма подготовки информации | Разработка алгоритма подготовки информации для размещения на сайт | Утвержденный алгоритм подготовки информации для размещения на сайт | Мамбетказиева А. А. заместитель директора | 20.10.21-22.10.21
2. | Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации | Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов | Разработка шаблона для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов) | Утвержденный шаблон для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов) | Аванесова С. С. Ответственная за сайт | 23.10.21-15.10.21
3. | Отсутствие ограничения на количество и размер фотографий для размещения | Отсутствие единых требований к техническим характеристикам изображений | Подготовка требований к количеству, размеру и качеству фотографий | Утвержденные требования к количеству, размеру и качеству фотографий | Аванесова С. С. Ответственная за сайт | 26.10.21-27.10.21
4. | Временные потери при загрузке файлов с большим объемом | Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов и изображений | - Разработка шаблона для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов) - Разработка требований к размеру и качеству фотографий | Утвержденные требования к количеству, размеру и качеству фотографий Утвержденный шаблон для размещения информации на сайте (с ограничением редактирования и количества печатных символов) | Прокофьева О. В. Учитель информатики | 28.10.21-04.11.21
5. | Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя | Производственная занятость | Передача материалов по электронным формам связи | скриншот | Телегин А. В. Директор ОО | 05.11.21-08.11.21